## Planilha de Avaliação
Planilha de Avaliação de Propostas
Projeto:
|  | Data de Criação: |  | Data de Atualização:
|  | Criado por: |  | Atualizado por:
Objetivo: O objetivo deste documento é identificar o fornecedor que possui o índice mais alto, observando as informações de preço e prazo constantes nas propostas comerciais entregues para atender o projeto.
Data da resposta RNP (referência para o tempo do fornecedor): |  |  |  | 2012-09-28
Fornecedor | Data de entrega | Preço do fornecedor | Tempo do fornecedor (dias corridos) | IP | IPE | Resultado (IP*5) + (IPE*5) | Coeficiente de qualidade da última entrega | Coeficiente de atraso da última entrega | IP Corrigido | IPE Corrigido | Resultado corrigido
Fornecedor A | 2012-11-22 | 4578.54 | 55 | 0.72032 | 0.18182 | 4.5107 | 0.9 | 0.8 | 0.64829 | 0.14545 | 2.963
Fornecedor B | 2012-10-08 | 5548.44 | 10 | 0.5944 | 1 | 7.972 | 0.8 | 1 | 0.47552 | 1 | 8.4266
Fornecedor C | 2012-10-15 | 3298 | 17 | 1 | 0.58824 | 7.9412 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.41176 | 4.6824
Início DClick | 2012-10-08
Note on I9: Considerando a data de fim menor(dias estimados/dias reais, 1) * IP
Note on J9: Considerando a data de entrega: menor(dias estimados/dias reais, 1) * IP