## Estimativa Inicial
Planilha para Estimativa Inicial
Projeto:
|  | Data de Criação: |  |  | Data de Atualização:
|  | Criado por: |  |  | Atualizado por:
Objetivo: Realizar estimativa inicial do projeto.
Instruções:
[Preencher o número de atores e requisitos macro do sistema na coluna "Contagem" de acordo com a classificação de cada um deles (dada pela coluna "Ponderação"].
[O peso pode ser alterado para se adequar à produtividade dos fornecedores, porém deve ser feita uma análise antes da modificação do peso de cada requisito]
Contagem de Requisitos Macro
Parâmetro medido |  | Contagem | Ponderação | Peso (Em horas) | Total | Total tipo
Atores Envolvidos |  |  | x (simples) | 10 | 0 | 0
|  |  | x (médio) | 20 | 0
|  |  | x (complexo) | 30 | 0
Requisitos Macro |  |  | x (simples) | 20 | 0 | 0
|  |  | x (médio) | 40 | 0
|  |  | x (complexo) | 80 | 0
Total de Horas | [5 empty] | 0
Total de Esforço (Horas) |  | 0
Divisão do Esforço no Projeto |  |  | Porcentagem | Esforço por Fase
Fase 1 - Planejamento do Projeto e Especificação dos Requisitos e dos Testes do Software |  |  | 35% | 0
Fase 2 - Análise e Projeto, Implementação, Integração e Testes do Software |  |  | 55% | 0
Fase 3 - Documentação, Homologação e Encerramento do Projeto |  |  | 10% | 0
Total Processo de Desenvolvimento |  |  | 100% | 0
# | Atores | Complexidade | Esforço (em Horas)
1 |  | 30 | 30
1 |  | 30 | 30
# | Requisito Macro | Complexidade | Esforço (em Horas)
1 |  | 80 | 80
2 |  | 80 | 80
Note on B24: Baseado na estrutura das fases do processo.
Note on E15: Sistemas externos com interface definida.
Note on E16: Sistemas que interagem através protocolos ou interação humana através de terminal.
Note on E17: Interação humana através de Interface Gráfica ou Web.
Note on E18: Até 3 transações incluindo passos alternativos ou 5 classes de análise.
Note on E19: De 4 a 7 transações incluindo passos alternativos ou 5 a 10 classes de análise.
Note on E20: Acima de 7 transações incluindo passos alternativos e pelo menos 10 classes de análise.
Note on E24: Essa divisão de esforço deve ser atualizada de acordo com a base histórica da organização.